Утвержден

постановлением и.о. Главы местной администрации

Зольского муниципального района

от «15»  февраля 2021 г. № 92

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества условий оказания образовательных услуг  муниципальными образовательными организациями и учреждениями культуры

Зольского муниципального района на  2021 г.

2 квартал

| МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» сельского поселения Малка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией |  | Плановый срок реализации мероприятия |  |  | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков |  | фактический срок реализации |
| I. Открытость и доступность информации об образовательной организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Неполное соответствие структуры официального сайта требованиям приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации | Систематизация информации на официальном сайте образовательной организации и на сайте bus.gov. |  | 01.04. 2021 г. |  | Камергоева Л.Ю., директор школы |  | Информация, размещенная на официальном сайте школы, систематизирована. |  | 01.06.2021 |
|  |  |  | 01.04.2021 01.06.2021 |  | Камергоева Л.Ю., директор школы |  | Размещение отчета НОКО за 1 квартал на сайте bus.gov. Изменение на официальных сайтах ссылок навигаторов по оформлению на сайте bus.gov. |  | 05.04.2021 05.06.2021 |
| II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Неполное соответствие требованиям условий оказания образовательных услуг, в том числе комфортности предоставления услуг в соответствии с потребностями получателей услуг | 1.Изучить потребность получателей услуг в части улучшения условий оказания образовательных услуг |  | апрель-май |  | Камергоева Л.Ю., директор школы |  | Проведено анкетирование получателей услуг в части улучшения условий оказания образовательных услуг. |  | 05.04.2021 |
|  | 2. Провести мероприятия по профилактике профессиональ-ного выгорания сотрудников |  | апрель-май |  | Камергоева Л.Ю., директор школы |  | Все учителя прошли тестирование на сайте Единыйурок.РФ по выявлению профессионального выгорания сотрудников. Психологом школы проводится цикл тренингов по устранению проблем профессионального выгорания учителей. |  | 08.04.2021 |
|  | 3. Создать условия для их постоянного развития и повышения квалификации в соответствии с требованиями ФГОС |  | Апрель-июнь |  | КамергоеваЛ.Ю., директор школы |  | ### Составлен перспективный план повышения квалификации педработников, в соответствии с которым работники проходят курсы повышения квалификации. Все учителя прошли проблемные курсы на сайте Единыйурок.РФ |  | Май |
| III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Неполное соответствие условий доступности образовательных услуг для инвалидов и лиц с ОВЗ | Привести в полное соответствие с актуализирован-ной редакцией СНиП 35-01-2001доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения |  | Апрель-июнь |  | Камергоева Л.Ю., директор школы |  | В полное соответствие с требованиями здания и сооружения школы для маломобильных групп населения будет приведено при выделении финансовых средств. |  | Июнь |
| МКОУ«Средняя общеобразовательная школа №3» сельского поселения Малка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией |  |  | Плановый срок реали-зациимероприя-тия |  | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков |  | фактический срок реализации |
| I. Открытость и доступность информации об образовательной организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отсутствие прямого соответствия информации о деятельности организации образования, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечить качество содержания информации, актуализации информации на сайте ОУ. Систематизировать информации на официальном сайте образовательной организации в соответствии с новыми требованиями к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации. |  |  | март-июнь |  | Гадзева Рамета Башировна, электроник | Информация на официальном сайте приведена в соответствие с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14 августа 2020 года № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации» Актуализация разделов сайта, содержащих статичную информацию, проводится по мере необходимости. Обновление разделов сайта, отражающих различные аспекты жизни школы, производится в течение недели со дня события, о котором подготовлена информация. |  | Июнь |
| II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Улучшение в ОУ комфортных условий для предоставления услуг | Провести работу по дальнейшему благоустройству зоны отдыха |  |  | 01.06. 2021 |  | Кушхов Валерий Адамович, директор | 1. Проведено: - семинар «Комфортная среда в ОУ как часть современной инфраструктуры»; - анкетирование «Удовлетворенность родителей (законных представителей) образовательной средой Учреждения», сделаны выводы, даны рекомендации по повышению уровня комфортности в Учреждении. 2. Оформлена комната психологической разгрузки работников. |  | 01.06.2021 |
| IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение мероприятий по профилактике профессионального выгорания сотрудников, создание условий для их постоянного развития и повышения квалификации в соответствии с требованиями ФГОС | Разработать и принять для выполнения Кодекса этики и служебного поведения работников ОУ, где должны быть четко прописаны нормы и правила, которых педагоги ОУ должны придерживаться во взаимоотно-шениях с другими участниками образовательных отношений, в первую очередь с обучающимися. |  | 01.03. 2021 |  |  | Кушхов Валерий Адамович, директор | - Разработан и принят Кодекс этики и служебного поведения работников образовательного учреждения. Кодекс размещен на официальном сайте ОУ в сети «Интернет». - Проведена работа по совершенствованию внутришкольной системы повышения квалификации персонала: - организация тренингов, деловых игр; - включение педагогов в различные организационные индивидуальные и командные проекты; - активизирована деятельность по налаживанию системы наставничества. - Пересмотрена система стимулирования педагогов. |  | Июнь 31.08.2021 |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Условия доступности образовательных услуг привести в соответствие с современными требованиями | Провести мероприятия, направленные на повышение уровня комфортности пребывания в ОУ в санитарно-гигиенических помещениях. |  | Весь период |  |  | Кушхов Валерий Адамович, директор ВороковаМаритаХасеновна, зам.директора по УВР | - Проведены мероприятия по переоформлению учебных кабинетов: русского языка, начальных классов и химии. - Проведена работа по оформлению коридоров, рекреаций и вестибюля. - Для санитарно-гигиенических помещений приобретено необходимое количество моющих и дезинфицирующих средств, уборочного инвентаря. |  | 31.08.2021 |
| МКОУ«Средняя общеобразовательная школа» сельского поселения Этоко |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией |  | Плановый срок реализации мероприя-тия |  |  | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков |  | фактический срок реализации |
| I. Открытость и доступность информации об образовательной организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечить возможность получения необходимой информации о деятельности образовательной организации с помощью поисковой системы официального сайта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Систематизизация информации на официальной сайте образовательной организации в соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 № 831 |  | февраль-март 2021 |  |  | Теуважукова М.М, заместитель директора по УВР | Имеющаяся на сайте информация систематизирована по требованиям |  | 26.04.2021 |
|  | Информация о результатах НОКУ размещена на официальном сайте ОУ |  | апрель |  |  | Огурлиев Валерий Мусабиевич, электроник | Отчет по НОКУ размещен на сайте |  | 04.04.2021 |
| II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Улучшить условия оказания образовательных услуг. | Изучение потребностей получателей образовательных услуг через анкетирования. |  | февраль- апрель 2021 |  |  | Канкулова С.С, заместитель директора по ВР | Проведено анкетирование родителей и учащихся |  | 30.04.2021 г |
|  | Создание автоматическая рассылка информации о рассмотрении обращения на электронный адрес заявителя |  | апрель 2021 |  |  | Огурлиев Валерий Мусабиевич, электроник | Создана автоматическая рассылка информации о рассмотрении обращения на электронный адрес заявителя |  | 30.04.2021 г |
| Проведение мероприятий по профилактике профессионального выгорания сотрудников | Анкетирование по профессиональному выгоранию сотрудников, Организация и проведение тренингов социально-психологической направленности, тренингов общения с целью повышение профессиональной компетентности педагогических работников. |  | февраль- май 2021 раз в четверть |  |  | Муратова М.Б, педагог- психолог Муратова М.Б, педагог- психолог | Проведено анкетирование работников по профессиональному выгоранию. Педагогом- психологом проведены тренинговые мероприятия по повышению профессиональной компетентности |  | 15.05.2021 г 27.04.2021 |
| III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Условия доступности образовательных услуг для инвалидов и лиц с ОВЗ привести в соответствие с СП 59.13330.2016 | 1.Создать на сайте раздел «Доступная среда» |  | февраль 2021 |  |  | Теуважукова М.М, заместитель директора по УВР | Создан раздел на сайте |  | 26.04.2021 г февраль-июнь 2021 г |
|  | 2. Всю актуальную информацию по данному направлению в соответствии с новыми требованиями переместить в новый раздел |  | февраль- апрель |  |  | Теуважукова М.М, заместитель директора по УВР | Актуальная информация по данному направлению размещена в разделе «Доступная среда» |  | Апрель |
|  | 3. Повышение квалификации в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ и по другим направлениям деятельности |  |  |  |  | Теуважукова М.М, заместитель директора по УВР | Курсы повышения квалификации по работе с ОВЗ прошли 4 педагогических работника |  | февраль-июнь 2021 г |
| МКОУ«Средняя общеобразовательная школа №1» сельского поселения Сармаково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией |  | Плановый срок реали-зациимероприя-тия |  |  | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков |  | фактический срок реализации |
| I. Открытость и доступность информации об образовательной организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Систематизировать информацию на официальной сайте образовательной организации в соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 № 831«Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации» | Исполнить Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 № 831 |  | Апрель-май |  |  | Карданова Залина Тлостанбиевна – электроник | В соответствии с рекомендациями МКУ УО по исполнению Приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 №831 систематизирована информация на официальном сайте, структура сайта приведена в соответствии с требованиями вышеуказанного приказа. Были добавлены подразделы «Доступная среда», «Международное сотрудничество» |  | 15.03.2021г.- 29.06.2021 |
| Обеспечить возможность получения необходимой информации о деятельности образовательной организации с помощью поисковой системы официального сайта. (страницы раздела «Сведения об образовательной организации» оформить специальной разметкой, рекомендованной Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ от 14 августа 2020 г. N 831 "Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления информации") | Обеспечить возможность получения необходимой информации о деятельности образовательной организации с помощью поисковой системы официального сайта(страницы раздела «Сведения об образовательной организации» оформить специальной разметкой, рекомендованной Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ от 14 августа 2020 г. N 831 "Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления информации") |  | Апрель 2021 г. |  |  | Карданова Залина Тлостанбиевна – электроник | С целью обеспечения возможности получения необходимой информации о деятельности образовательной организации с помощью поисковой системы установлен сертификат SSL |  | Весь период |
| II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Улучшить условия оказания образовательных услуг, в том числе комфортности предоставления услуг в соответствии с потребностями получателей услуг(изучить потребность) | Провести анкетирование для родителей по вопросу улучшения комфортной среды ОО |  | Март- апрель 2021 |  |  | Аманкулова Динара Артуровна- социальный педагог | Проведено анкетирования: «Удовлетворенность родителей работой образовательного учреждения» и «Комфортная среда школы» |  | 01.04.2021г. |
|  | Проводить мониторинг обращений граждан поступивших в организацию от получателей образовательных услуг (по телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, доступных на официальном сайте организации) |  | Один раз в квартал |  |  | Гашева С.З. – зам.директора по УВР | За отчетный период обращений от граждан, получателей образовательных услуг, не было. |  | Июнь |
| III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Условия доступности образовательных услуг для инвалидов и лиц с ОВЗ привести в соответствие с СП 59.13330.2016 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 | Обеспечить при необходимости и реализовать оказания содействия инвалидами лицам с ОВЗ наравне с другими получения образовательных услуг |  | Регулярно |  |  | Карданова Э.З. зам. по ВР | В школе обеспечены условия для обучения детей инвалидов и с ОВЗ: разработаны образовательные программы. Дети включены в работу кружков. Учащиеся данной категории имеют доступ к работе с компьютерной техникой, интернетом. |  | Апрель- июнь |
|  | Расширить доступность информации для маломобильных граждан |  | Регулярно |  |  | Карданова Э.З. зам. по ВР | Созданы условия для дистанционного образования данной категории учащихся. На сайте ОУ создана альтернативная версия для слабовидящих граждан. |  | Апрель- июнь |
| IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение мероприятий по профилактике профессионального выгорания сотрудников, создание условий для их постоянного развития и повышения квалификации в соответствии с требованиями ФГОС | Провести мероприятия по обеспечению и созданию условий для психологической безопасности и комфортности в ОО. Провести опрос «Диагностика эмоционального выгорания личности», тесты «Диагностика профессионального выгорания » |  | Февраль- март 2021 г. |  |  | Гашева С.З., заместитель директора по УВР | С целью обеспечения психологической безопасности и комфортности в МКОУ «СОШ №1»с.п. Сармаково было проведено совещание педагогического коллектива и ознакомление с практическими навыками создания безопасной и комфортной образовательной среды. Вопросы, которые рассматривались на педагогическом совещании: -риски и угрозы психологической безопасности в образовательном учреждении, -главные механизмы, способствующие созданию психологической безопасности в образовательной среде. Среди работников ОУ проведен опрос «Диагностика эмоционального выгорания личности», тесты «Диагностика профессионального выгорания» «Экспресс-оценка выгорания» (самооценка уровня профессионального «выгорания»), проведенная в рамках педсовета «Здоровьесберегающие технологии» показала, что во втором полугодии учебного года у 32% (9) опрошенных педагогических работников появляются признаки профессиональной, эмоциональной «усталости» (легкая степень синдрома «выгорания»). Поэтому профилактика профессионального выгорания должна стать важным направлением в образовательном учреждении. |  | Апрель- июнь |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работа по улучшению удовлетворенности условиями оказания услуг | Продолжить работу по улучшению удовлетворенности условиями оказания услуг. |  | Регулярно |  |  | Карданова Э.З. зам. по ВР | Продолжается работа по улучшению удовлетворенности условиями оказания услуг |  | июнь |
|  | Обеспечить информирование родителей по вопросам независимой оценки качества образования |  | Один раз в квартал |  |  | Карданова Э.З. зам. по ВР | Родители регулярно информируются по вопросам независимой оценки качества образования |  | май |
| МКОУ «Средняя общеобразовательная школа имени Машукова Хамида Мусабиевича» сельского поселения Батех |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией |  | Плановый срок реали-зациимероприя-тия |  |  | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков |  | фактический срок реализации |
| I. Открытость и доступность информации об образовательной организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информация на официальном сайте образовательной организацив соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации»- 98,8 баллов из 100 | Повышение качества содержания информации, актуализация информации на сайте МКОУ «СОШ имени Машукова Х.М.» с.п. Батех |  | Весь период |  |  | Директор школы Пшукова М.С., зам.директора по УВР Теуважукова М.А., электроник Халилова Т.В. | Обеспечивается в полном объёме актуальная информация об ОО и его деятельности путём размещения на официальном сайте. Обеспечен доступ участникам образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети интернет. Регулярно опубликовывается объявление на сайте, на «Главной странице» и информационных стендах ОО о проводимых мероприятиях. Опубликован отчёт по самообследованию. |  | Апрель-июнь |
|  | Обеспечение доступности взаимодействия с получателями образовательных услуг по телефону, по электронной почте, в том числе наличие на сайте ОО возможности внесения предложений, направленных на улучшение работы ОО. |  | Весь период |  |  | Электроник Халилова Т.В. | Обеспечивается доступность взаимодействия с получателями образовательных услуг по телефону, по электронной почте, в том числе на сайте ОО имеются возможности внесения предложений, направленных на улучшение работы ОО. |  | Апрель-июнь |
|  | Своевременное рассмотрение обращений граждан, предоставление гражданам сведений (по телефону, по электронной почте) о результатах рассмотрения обращений |  | Весь период |  |  | Директор школы Пшукова М.С. | Выполняется своевременное рассмотрение обращений граждан, предоставление гражданам сведений (по телефону, по электронной почте) о результатах рассмотрения обращений |  | Апрель-июнь |
| II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Возможность получения необходимой информации о деятельности образовательной организации с помощью поисковой системы официального сайта. ( страницы раздела «Сведения об образовательной организации» оформить специальной разметкой, рекомендованной Приказ ом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ от 14 августа 2020 г. N 831 "Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления информации") обеспечена на 96баллов из 100 | Обеспечение и создание условий для психологической безопасности и комфортности в организации на установление взаимоотношений работников с обучающимися. |  | Весь период |  |  | Директор школы Пшукова М.С. | В ОО создан доброжелательный климат, отсутствуют жалобы по поводу работы педагогов. |  | Апрель-июнь |
|  | Создание новых разделов на сайте школы для возможности получения необходимой информации о деятельности образовательной организации. |  | Весь период |  |  | Электроник Халилова Т.В. | Созданы новые разделы на сайте школы: «Школьный спортивный клуб», «Горячее питание школьников», «food». |  | Апрель-июнь |
| III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Условия оказания образовательных услуг, в том числе комфортности предоставления услуг в соответствии с потребностями получателей услуг составляют 86 баллов из 100 | Обеспечение безбарьерной среды для детей-инвалидов и детей с ОВЗ. |  | Весь период |  |  | Директор школы Пшукова М.С. | Обеспечивается безбарьерная среда для детей-инвалидов и детей с ОВЗ. |  | Апрель - июнь |
|  | Обучение детей-инвалидов и детей с ОВЗ по индивидуальным адаптированным образовательным программам |  | Весь период |  |  | Зам.директора по УВР Теуважукова М.А. | Проводится обучение детей-инвалидов и детей с ОВЗ по индивидуальным адаптированным образовательным программам |  | Апрель - июнь |
|  | Проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий, развлечений, «Дней здоровья» |  | Весь период |  |  | Зам.директора по ВР Тохтамышева В.А. | Проводятся физкультурно-оздоровительные мероприятия, развлечения, «Дни здоровья» |  | Апрель - июнь |
| IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации оценено на 99,6 баллов из 100 | Реализация требований профессионального стандарта педагогического работника. |  | Весь период |  |  | Администрация школы | Обеспечена реализация требований профессионального стандарта педагогического работника. |  | Апрель - июнь |
|  | Всеобуч для родителей. |  | Весь период |  |  | Зам.директора по ВР Тохтамышева В.А. | Проводится всеобуч и консультации по отдельным вопросам для родителей. |  | Апрель - июнь |
|  | Создание благоприятного психологического климата в школе. |  | Весь период |  |  | Директор школы Пшукова М.С. | В ОО создан благоприятный психологического климат. |  | Апрель - июнь |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Условия доступности образовательных услуг для инвалидов и лиц с ОВЗ, доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения оценено на 97,3 из 100. | Предотвращение или устранение любых несоответствий услуг и предъявляемых к ним требованиям: проведение внутреннего контроля с целью оценки исполнения требований к предоставлению образовательных услуг. |  | Весь период |  |  | Администрация школы. | Выполнен план ВШК |  | Апрель - июнь |
| МКОУ«Средняя общеобразовательная школа №1 имени М. А. Камбиева» сельского поселения Каменномостское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услугорганизацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией |  | Плановый срок реали-зациимероприя-тия |  |  | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков |  | фактический срок реализации |
| I. Открытость и доступность информации об образовательной организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение получения необходимой информации о деятельности образовательной организации с помощью поисковой системы официального сайта | Систематизация информации на официальном сайте образовательной организации и на сайте bus.gov. |  | 01.04. 2021 г. |  |  | Калажокова Р.А. директор школы | Информация, размещенная на официальном сайте школы, систематизирована. |  | 01.06.2021 |
| Систематизация информации на официальном сайте образовательной организации в соответствии с новыми требованиями к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации |  |  | 01.04.2021 01.06.2021 |  |  | Калажокова Р.А. директор школы | Размещение отчета НОКО за 1 квартал на сайте bus.gov. Изменение на официальных сайтах ссылок навигаторов по оформлению на сайте bus.gov. |  | 05.04.2021 05.06.2021 |
| II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Улучшение в ОУ комфортных условий для предоставления услуг | Провести работу по благоустройству дворовой прилегающей территории |  | Весь период |  |  | КалажоковаРомета Анатольевна, директор | Проведена целенаправленная работа по благоустройству дворовой прилегающей территории, а именно создана зона отдыха, озеленение территории. |  | Апрель - июнь |
| МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» сельского поселения Каменномостское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услугорганизацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия |  |  |  | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков |  | фактический срок реализации |
| I. Открытость и доступность информации об образовательной организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение получения необходимой информации о деятельности образовательной организации с помощью поисковой системы официального сайта. | Обеспечить все страницы официального сайта, содержащие сведения специальной html-разметкой, позволяющую идентифицировать информацию, подлежащую обязательному размещению на сайте. |  | 01.04.. 2021г. |  |  | Мурзабеков Муаед Тажудинович-зам.директора по УВР | Проводится работа по установлению специальной html-разметки, которая позволит идентифицировать информацию, подлежащую обязательному размещению на сайте. |  | По мере поступления финансовых средств |
| Систематизация информации на официальном сайте образовательной организации в соответствии с новыми требованиями к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации | Исполнить мероприятия к новому приказу «Требования к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации |  | 05.04.2021г. |  |  | Мурзабеков Муаед Тажудинович -зам.директора по УВР | Информация на официальном сайте приведена в соответствие с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14 августа 2020 года № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации». Актуализация разделов сайта, содержащих статичную информацию, проводится по мере необходимости. Обновление разделов сайта, отражающих различные аспекты жизни школы, производится в течение недели со дня события, о котором подготовлена информация. |  | 01.06. 2021г. |
| II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Улучшение в ОУ комфортных условий для предоставления услуг | Провести работу по благоустройству дворовой и прилегающей территории |  | 01.04. 2021г. |  |  | Маргушева Ф.М. -директор | Проведена определённая работа по благоустройству дворовой и прилегающей территории. Установлены уличные скамейки. Проведена работа по озеленению территории. Заменено уличное освещение. |  | 08.06.2021г. |
| III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Условия доступности образовательных услуг для инвалидов и лиц с ОВЗ привести в соответствие с СП 59.13330.2016 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. | Создать условия доступности образовательных услуг для инвалидов и лиц с ОВЗ |  | Апрель-май |  |  | Маргушева Ф.М. -директор | 2 учителя повысили квалификацию по работе с учащимися ОВЗ. Выполнение всех рекомендаций НОКО при финансировании со стороны работодателя. |  | По мере поступления финансирования |
|  | Создать условия для доступности зданий и сооружений для маломобильных групп населения |  | Апреь-май |  |  | МаргушеваФ.М. -директор | Оборудован в помещении на 1-м этаже ещё один пандус. Выполнение всех рекомендаций НОКО при финансировании со стороны работодателя. |  | По мере поступления финансирования |
| IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение ответственного за проведение независимой оценки качества образования в образовательной организации | Назначить локальным нормативным актом ответственного за проведение независимой оценки качества образования в образовательной организации |  | Апрель-май |  |  | Маргушева Ф.М.- директор | Приказом № 15 от 15.01.2021 года назначен ответственный за проведение независимой оценки качества образования в ОО. |  | Весь период |
| Проведение мероприятий по профилактике профессионального выгорания сотрудников, создание условий для их постоянного развития и повышения квалификации в соответствии с требованиями ФГОС | Создать условия для педагогов с целью постоянного развития и повышения квалификации в соответствии с требованиями ФГОС |  | Апрель-май |  |  | МаргушеваФ.М.-директор | Проведён тренинг «Профессиональное «выгорание» педагога и его профилактика». Проведена работа по совершенствованию внутришкольной системы повышения квалификации персонала: -организация тренингов, деловых игр; - включение педагогов в различные индивидуальные и командные проекты; - активизирована деятельность по налаживанию системы наставниченства. |  | Весь период |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Продолжить работу по повышению уровня удовлетворенности условиями оказания услуг, позволяющем рекомендовать организацию | Продолжить работу по повышению уровня удовлетворенности условиями оказания услуг, позволяющем рекомендовать организацию через проведение родительских собраний, дней открытых дверей, организации совместной деятельности |  | В течение всего периода |  |  | МаргушеваФ.М.- директор | 1.Проведена работа по оформлению кабинетов начальных классов, английского языка. 2.Проведена работа по оборудованию и переоформлению школьной библиотеки. |  | 31.08.2021г. |
|  | Организация активной работы с потребителями услуг, используя официальный сайт ОУ и иные электронные сервисы, в том числе организация возможности внесения предложений по телефону, по электронной почте |  | Один раз в полугодие |  |  | Маргушева Ф.М.-директор | Проводится работа по созданию положительного имиджа учреждения. На официальном сайте школы и в Инстаграм размещается информация о проведенных мероприятиях. |  | 31.08.2021г. |
|  | Провести мероприятия по обеспечению и созданию условий для психологической безопасности и комфортности в школе, на установление взаимоотношений педагогических работников с учащимися и их родителями. |  | Один раз в квартал |  |  | Маргушева Ф.М.- директор | На заседании педагогического совета № 3 от 29.03.2021г. в повестку дня был включен вопрос о ценностях и правилах поведения на рабочем месте. |  |  |
| МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» сельского поселения Каменномостское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией |  | Плановый срок реализации мероприятия |  |  | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |  |
| I. Открытость и доступность информации об образовательной организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие на официальном сайте организации информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг и их функционирование в соответствии с новыми требованиями к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации | Систематизировать информацию на официальном сайте образовательной организации в соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 г № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в |  | Апрель-июнь |  |  | Шериев Эдуард Хасанбиевич, электроник | Размещенная на сайте информация приводится в порядок в соответствии с требованиями | июнь |  |
| Обеспечение получения необходимой информации о деятельности образовательной организации с помощью поисковой системы официального сайта. | Обеспечить все страницы официального сайта, содержащие сведения специальной html-разметкой, позволяющую однозначно идентифицировать информацию, подлежащую обязательному размещению на сайте. |  | Апрель-июнь |  |  | Шериев Эдуард Хасанбиевич, электроник | Почти все страницы официального сайта оформлены специальной разметкой, позволяющую однозначно идентифицировать информацию, подлежащую обязательному размещению на сайте. | июнь |  |
| II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Улучшение в ОУ комфортных условий для предоставления услуг | Улучшить условия оказания образовательных услуг, в том числе комфортности предоставления услуг в соответствии с потребностями получателей услуг |  | Апрель-июнь |  |  | Кокова З.М. – и.о. директора | Изучение потребностей получателей образовательных услуг через анкетирования, разработана анкета по изучению потребностей получателей образовательных услуг | 19.06.2021 г. |  |
| III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Условия доступности образовательных услуг для инвалидов и лиц с ОВЗ привести в соответствие с СП 59.13330.2016 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 | Выполнить условия беспрепятственного доступа к объектам и услугам образовательной организации для инвалидов и лиц с ОВЗ |  | Апрель- июнь |  |  | Кокова З.М. – и.о. директора Беев Борис Гумарович завхоз | Постоянно выполняются все условия беспрепятственного доступа к объектам и услугам образовательной организации для инвалидов и лиц с ОВЗ | Постоянно |  |
|  | Улучшить условия доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими получателями образовательных услуг |  | Апрель-май |  |  | Кокова З.М. – и.о. директора Беев Борис Гумарович завхоз | Ведётся работа по улучшению условий доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими. Курсы повышения квалификации по ФГОС ОВЗ прошли 2 учителей | Постоянно |  |
| IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проблема профессионального выгорания сотрудников ОУ | Проведение мероприятий по профилактике профессионального выгорания сотрудников, создание условий для их постоянного развития и повышение квалификации в соответствии с требованиями ФГОС |  | Апрель-май |  |  | Кокова З.М. – и.о. директора Ворокова А.А. – зам.директора по УВР | Проведены и проанализированы первое и второе анкетирования по устойчивости к стрессовой ситуации, оказывается адресная помощь педагогам ОУ | май |  |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Продолжить работу по повышению уровня удовлетворенности условиями оказания услуг | Активизировать и продолжить работу по повышению уровня удовлетворенности потребителей услуг условиями оказания услуг через официальный сайт ОО |  | В течение года |  |  | Ворокова Алёна Алиевна, зам. директора по ВР Шериев Эдуард Хасанбиевич, электроник | Вся актуальная информация по данному направлению приведена в соответствие с новыми требованиями, постоянно ведётся работа по повышению уровня удовлетворённости условиями оказания услуг | В течение года |  |
| МКУДО «Районная детская музыкальная школа» городского поселения Залукокоаже |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услугорганизацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией |  | Плановый срок реали-зациимероприя-тия |  |  | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |  |
| I. Открытость и доступность информации об образовательной организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие недостатков, касающихся доступности и полноты информации об организации на общедоступных информационных ресурсах | Привести полноту и доступность информации, размещенной на официальном сайте в соответствии с Приказом ФС по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 №831 |  | II квартал 2021г |  |  | Темрокова М.М.- зам.директора по УВР | Документы, самостоятельно разрабатываемые и утверждаемые РДМШ, подписаны простой электронной подписью. На сайте функционирует модуль «Визуализация ЭЦП», установлена Форма обращения граждан, модуль «Согласие» произведен в форме «всплывающего» окна. | Апрель 2021г |  |
|  | Оформить специальной разметкой страницы раздела «Сведения об образовательной организации» |  | II квартал 2021г |  |  | Темрокова М.М.- зам.директора по УВР | Страница раздела «Сведения об образовательной организации» оформлена специальной разметкой | Апрель 2021г |  |
| II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Улучшение в ОУ комфортных условий для предоставления услуг | Изучить потребность получателей услуг в части комфортности предоставления услуг |  | постоянно |  |  | Темрокова М.М.- зам.директора по УВР | Проведено анкетирование получателей услуг в части комфортности предоставления услуг. По результатам анкетирования улучшена материально-техническая база, составлено удобное расписание учебных предметов. Обновлена информация на информационных стендах. | Май 2021г |  |
| III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Условия доступности образовательных услуг для инвалидов и лиц с ОВЗ привести в соответствие с СП 59.13330.2016 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 | Обеспечить наличие выделенной стоянки для автотранспортных средств инвалидов; беспрепятственный вход и выход инвалидов на территорию РДМШ;возможность самостоятельного передвижения по ДШИ в целях доступа к месту предоставления услуги; возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в РДМШ с помощью персонала учреждения. |  | II квартал |  |  | Темрокова М.М.- зам.директора по УВР | Условия доступности образовательных услуг будут приведены в соответствие при выделении финансовых средств. | Июнь 2021г |  |
| IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проблема профессионального выгорания сотрудников ОУ | Провести мероприятия по профилактике профессионального выгорания работников РДМШ |  | Один раз в квартал |  |  | Темрокова М.М.- зам.директора по УВР | Все преподаватели прошли тестирование по выявлению профессионального выгорания. Проведен тренинг по устранению проблем профессионального выгорания | июнь 2021 г |  |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Продолжить работу по повышению уровня удовлетворенности условиями оказания услуг | Мониторинг обращений, жалоб и предложений от получателей услуг |  | Постоянно ( отчет один раз в квартал) |  |  | Темрокова М.М.- зам. директора по УВР | Рассмотрено 3 обращения от родителей по улучшению материально-технической базы. | июнь 2021 г |  |